# 

**Roční akční plán**

**MAP ORP Valašské Klobouky   
2018/2019**

MAP ORP Valašské Klobouky II

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010698

*Vyhodnocení*

Obsah

[1 Priority a cíle ORP Valašské Klobouky 4](#_Toc38019981)

[2 Seznam povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření 17](#_Toc38019982)

[2.1.1 Aktivity základní škol 17](#_Toc38019983)

[2.2 Aktivity mateřských škol 28](#_Toc38019984)

[3 VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU 36](#_Toc38019985)

[3.1 Základní školy 36](#_Toc38019986)

[3.2 Mateřské školy 45](#_Toc38019987)

**Roční akční plán MAP ORP Valašské Klobouky 2018/2019**

Výstupem aktivit plánovaných v Akčním plánu nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit plánovaných v MAP patří také návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace   
a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé. V plánu mohou být navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státních dotačních programů nebo jiných operačních programů. Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti neformálního vzdělávání nebo sociálních služeb, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků, nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity. Akční plán obsahuje aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce a infrastrukturní projekty, které jsou zpracovány na období jednoho školního roku. Zodpovědnost za realizaci těchto konkrétních projektů, a tím i plnění indikátorů, mají realizátoři aktivit.

Řídící výbor se rozhodl roční akční plán zpracovat na školní rok 2018/2019 a to ve všech prioritách rozvoje vzdělávání definovaných ve Strategickém rámci.

# Priority a cíle ORP Valašské Klobouky

Prioritní oblasti a cíle byly definovány na základě analýzy a potřeb daného území. Celkem byly definovány čtyři prioritní oblasti, u nichž byly stanoveny cíle.

**Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně rekonstrukce a vybavení**

Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací

Cíl 1.2 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení

Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách

Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit

**Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém   
a neformálním vzdělávání**

Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti

Cíl 2.3. Rozvoj kariérového poradenství

Cíl 2.4. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury

**Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání**

Cíl 3.1. Individuální přístup k dětem a žákům

Cíl 3.2. Materiální vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek

Cíl 3.3. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání

**Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce**

Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cíl 4.2. Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl 1.1 | Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací |
| Opatření 1.1.1 | Rekonstrukce vnitřních prostor škol a školských zařízení a řešení bezbariérovosti – zajištění kvalitního stavu budov |
| Popis cíle opatření | Zlepšení technického stavu budov škol a školských zařízení slouží k vytváření podnětného prostředí. Pro samotnou výuku je zapotřebí také využívat potenciál vnitřních prostor jednotlivých škol a to dle individuálních potřeb. Pro děti a jejich výchovu je důležité, aby jim školy a školská zařízení vytvořily co nejlepší podmínky  pro rozvoj. Podporovány tedy budou rekonstrukce odborných učeben, tříd, družin, dílen, tělocvičen, šaten, kabinetů, knihoven a ostatních vnitřních prostor škol a školských zařízení.  Budovy škol potřebují nejen celkové opravy a rekonstrukce, ale také opravy plášťů, krytiny, výměny oken, zateplení. Dále je zapotřebí rekonstruovat sociální zařízení, inženýrské sítě, odpady, rozvody vody. Do této kategorie spadá také bezbariérovost. Může dojít také k rozšiřování škol a školských zařízení, díky němuž dojde k optimalizaci výuky a vytvoření dostatečné kapacity ve školách. Jedná se o budování kmenových tříd a odborných učeben.  Budovy škol a školských zařízení budou tak bezbariérové, bezpečné, energeticky úsporné, hygienické a budou vytvořeny co nejlepší podmínky ke vzdělávání a výchově. |
| Odůvodnění | Školy potřebují nejen rekonstrukce a vybudování učeben, které slouží k rozvoji klíčových kompetencí, ale především rekonstrukce a obnovy stávajících prostor, jako jsou např. kuchyně, zateplení, výměna osvětlení budovy, toalety, umývárny, rozvody, vytápění, snížení energetické náročnosti budov, přístavba školy. Většina škol byla zbudována před desítkami let a jsou jak fyzicky, tak morálně opotřebované. Rozvody elektřiny či vytápění jsou již ve špatném stavu a potřebují výměnu. V dotačních programech by se mělo pamatovat  i na tyto skutečnosti, a nejen na budování nových tříd.  Dále je kladen důraz na zajištění bezbariérovosti. V některých více členěných budovách je to velký problém, aby byla bezbariérovost zabezpečena až do horních pater škol. Školy však tyto investice musí vynaložit.  Tento fakt vychází z osobních pohovorů s řediteli škol a zřizovateli. Také se to odrazilo ve SWOT analýze |
| Aktivity škol | Rekonstrukce kuchyně, zateplení budovy, výměna osvětlení, rekonstrukce a vybudování toalet, umýváren, výměna rozvodů, vytápění, snížení energetické náročnosti budov, přístavba, zabezpečení bezbariérovosti. |
| Aktivity spolupráce | Koordinace aktivit v rámci MAP |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl 1.1 | Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení |
| Opatření 1.1.1 | Rekonstrukce, obnova, revitalizace a vybudování kvalitního venkovního prostředí – kvalitní, motivující a podnětné venkovní prostředí |
| Popis cíle opatření | Kvalitní, dostupné a bezpečné prostředí areálu mateřských, základních škol a vzdělávacích zařízení je důležité pro utváření pozitivní image. Podporuje volnočasové a pohybové aktivity a rozvíjí dovednosti dětí. Děti tak mohou smysluplně trávit čas mimo budovu školy a školských zařízení, kde se budou vzdělávat, sportovat nebo relaxovat.  V areálech škol a jejich bezprostřední blízkosti se budou budovat, modernizovat či obnovovat sportoviště, zahrady, víceúčelové hřiště, venkovní učebny, místa pasivního odpočinku, doprovodná zeleň  a ostatní úpravy areálů škol. |
| Odůvodnění | Každá škola musí dbát na kvalitní, podnětné a bezpečné venkovní prostředí školy.  Ke škole také většinou náleží i sportovní areál, který se musí pravidelně udržovat. Prvky v areálu škol musí být bezpečné a musí splňovat bezpečnostní normy.  Školy v našem území chtějí mít dostupné, moderní a kvalitně vybavené venkovní prostředí. Jedná se o vybudování venkovních učeben, hřišť  a přilehlých prostor, jako jsou např. nádvoří, zahrada.  Nároky na výuku se neustále zvyšují. To platí i u kvalitního a moderního venkovního zázemí pro výuku např. polytechnických předmětů, EVVO, pohybových aktivit, apod.  Venkovní hřiště ve většině případů potřebuje rekonstrukci. V některých školách takové hřiště chybí a je zapotřebí jej vybudovat. |
| Aktivity škol | Využití venkovních prostor pro zkvalitnění vzdělávání, a to jak pohybových aktivit, tak i prostor na podporu EVVO, polytechniky, apod. Aktivitou škol bude hledání finančních zdrojů na realizaci projektu  a to buď formou dotací nebo jiných zdrojů. Realizace akcí plánových v příloze MAP, popř. přidání nových investičních záměrů. |
| Aktivity spolupráce | Koordinace aktivit. Příklady dobré praxe. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách |
| Opatření | Vybavení interiéru škol |
| Popis cíle opatření | Cílem je nákup vybavení a pomůcek pro vytvoření pozitivního  a motivujícího prostředí pro děti. Jedná se o vybavení odborných učeben, kmenových tříd, jídelen a kuchyní, knihoven, technikou pro pedagogy, didaktickými pomůckami, tabulemi, logopedickými pomůckami a vybavením potřebným pro výchovu a výuku dětí a žáků  ve formálním i neformálním vzdělávání.  Vybavení a nákup potřebných pomůcek je velmi důležitý pro rozvoj jak samotných dětí, tak i pracovníků škol. Školy a školské zařízení, které jsou dobře a moderně vybavené, mohou zvyšovat kvalitu výuky, mimoškolních aktivit, tak i rozvoj jednotlivců či skupin. Je velmi důležité, aby se děti a ostatní účastníci vzdělávání cítili ve školách  a školských zařízeních co nejlépe. |
| Odůvodnění | Všechny základní a mateřské školy a školská zařízení musí být vybaveny kvalitním vybavením, pomůckami a výukovými materiály. Proto, aby mohly školy rozvíjely své žáky, musí být vybaveny moderními pomůckami. Podnětné a motivující prostředí je pro žáky a učitele velmi důležité.  U vybavenosti jsou nejčastější požadavky na nákup moderních technologií (ICT techniky, server-LAN-wifi, hardwarové a softwarové vybavení, nové didaktické pomůcky, interaktivní tabule). Dále vybavení učeben, šaten, kabinetů, dílen a knihoven, modernizace výukových pomůcek, vybavení zaměřené na rozvoj gramotností a polytechnického vzdělávání, a to nejen vybavení dílen, ale také přírodovědných učeben, jazykových učeben, apod. |
| Aktivity škol | Vybavení ZŠ a MŠ novými pomůckami  Hledání možností na vybavení interiéru ZŠ a MŠ  Vyhledávání nových trendů ve výuce  Hledání finančních prostředků na nákup vybavení a pomůcek  Příprava vhodných projektových záměrů na nákup vybavení  a pomůcek |
| Aktivity spolupráce | Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení dobré praxe |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit |
| Opatření | Kvalitní, podnětné a motivující prostory - výstavba družiny pro děti  a tělocvičny, rekonstrukce tělocvičny a přilehlých prostor |
| Popis cíle opatření | Volnočasové aktivity rozvíjí dětskou kreativitu, prohlubují jejich znalosti neformální formou, podporují jejich zdravý vývin a formují jejich osobnost.  Do volnočasových aktivit můžeme řadit různé kroužky, kluby, kurzy,  ale i např. doučování, výuku výtvarných, hudebních nebo sportovních oborů.  Rozvojem volnočasových aktivit se tedy rozumí výstavba  či rekonstrukce zařízeních poskytujících tyto aktivity. Rekonstrukce  či modernizace vnitřních prostor, nákup potřebného vybavení  a pomůcek. Volnočasové aktivity mohou být zřizovány přímo  při mateřských a základních školách, ale také v uměleckých školách, neformálním vzdělávání, NNO, školských zařízeních a při středních školách, kde také probíhají volnočasové aktivity určené pro žáky základních škol. |
| Odůvodnění | Děti musí mít vybudované dobré zázemí nejen při běžné výuce, ale musí mít také dobře vybavené i ostatní prostory, jako jsou družiny, tělocvičny apod. Ředitelé základních a mateřských škol chtějí zabezpečit dětem podnětné a moderní zázemí. Chtějí také zabezpečit moderní výukové pomůcky, které odpovídají dnešním trendům.  V některých školách tělocvična chybí a je potřeba ji vybudovat.  Družiny, tělocvičny, lehárny, šatny apod. musí být adekvátně vybaveny. |
| Aktivity škol | Příprava vhodných projektových záměrů na rekonstrukce, úpravu  či vybudování zcela nové tělocvičny, popř. družiny, dětského klubu apod. Vybavení ZŠ a MŠ novými pomůckami  Hledání možností na vybavení interiéru ZŠ a MŠ  Hledání finančních prostředků na nákup vybavení a pomůcek |
| Aktivity spolupráce | Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení dobré praxe |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí |
| Opatření | Výstavba, rekonstrukce odborných učeben, nákup vybavení a pomůcek do učeben na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků |
| Popis cíle opatření | Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, jazykového a přírodovědného vzdělávání. Rozvojem odborných kompetencí se rozumí modernizace vybavení učeben, nákup pomůcek potřebných pro výuku.  Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci,  ale také samotní pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou je u dětí a žáků zvýšit zájem o technické obory a prohloubit jejich znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných kompetencí také lépe uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. v oblasti polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe pochopit jejich fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti.  Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také k tomu uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů.  Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce, a to napříč stupni škol, popř. mezi formálním a neformálním vzděláváním. |
| Odůvodnění | Z osobních jednání jak s řediteli škol, tak i zřizovali vyplývá jednoznačný požadavek škol na realizaci výstavby, rekonstrukcí a obnov odborných učeben a k tom potřebné vybavení. Nároky na výuku, používané technologie a bezbariérovost jsou čím dál větší. Tomuto faktu se musí přizpůsobit i naše školy.  Největší důraz je kladen na odborné učebny jazyků, polytechnického vzdělávání, přírodních věd apod. |
| Aktivity škol | Hledání možností využití výukových prostor pro zkvalitnění výuky odborných předmětů. Hledání finančních zdrojů na realizaci záměrů. Příprava projektů. Hledání vhodných dotačních titulů. Realizace akcí  a to jak stavebního charakteru, tak i nákup vybavení a pomůcek. Mapování nových investičních záměrů |
| Aktivity spolupráce | Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení příkladů dobré praxe. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí |
| Opatření | Rozvoj odborných kompetencí ve výuce |
| Popis cíle opatření | Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, jazykového a přírodovědného vzdělávání. Rozvojem odborných kompetencí se rozumí modernizace vybavení učeben, nákup pomůcek potřebných pro výuku.  Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci,  ale také samotní pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou je u dětí a žáků zvýšit zájem o technické obory a prohloubit jejich znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných kompetencí také lépe uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. v oblasti polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe pochopit jejich fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti.  Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také k tomu uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů.  Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce,  a to napříč stupni škol, popř. mezi formálním a neformálním vzděláváním. |
| Odůvodnění | Jedním z cílů rozvoje škol je rozvoj klíčových kompetencí dětí,  a to podporou zavádění nových vzdělávacích metod, jako je např. využívaní rodilého mluvčího, využívání moderních přístupů a pomůcek. Zvyšování kvality výuky. Účast dětí na různých soutěžích, exkurzích, stážích žáků a pedagogů a vytváření školních projektů.  Ve výuce i mimo ji, je zapotřebí nejvíce rozvíjet klíčové kompetence jako je rozvoj cizích jazyků, polytechnika, EVVO, aj.  Napříč všemi stupni je zapotřebí rozvíjet kreativní myšlení dětí.  Zástupci vedení škol tedy vidí velký potenciál v rozvoji klíčových aktivit prostřednictvím vzdělávacích aktivit pro děti, a to jak v samotných hodinách (např. zapojení rodilého mluvčího do výuky, využívání názorných ukázek, apod.) |
| Aktivity škol | Hledání možností využití např. externích školitelů, odborníků z praxe. Hledání financování. Příprava projektů, akcí, vyučovacích hodin. Realizace projektů, akcí. Mapování nových možností pro rozvoj klíčových kompetencí u dětí a žáků. |
| Aktivity spolupráce | Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení příkladů dobré praxe. Společné akce. Sdílení pedagogů apod. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí |
| Opatření | Rozvoj klíčových kompetencí ve spolupráci s odborníky |
| Popis cíle opatření | Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, jazykového a přírodovědného vzdělávání. Rozvojem odborných kompetencí se rozumí modernizace vybavení učeben, nákup pomůcek potřebných pro výuku.  Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci,  ale také samotní pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou je u dětí a žáků zvýšit zájem o technické obory a prohloubit jejich znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných kompetencí také lépe uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. v oblasti polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe pochopit jejich fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti.  Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také k tomu uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů.  Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce,  a to napříč stupni škol, popř. mezi formálním a neformálním vzděláváním. |
| Odůvodnění | Spolupráci je zapotřebí rozvíjet i mezi školami a úspěšnými firmami  a živnostníky a tím dětem a žákům ukazovat příklady dobré praxe. Dochází tím k prohlubování spolupráce, navazování dobrých vztahů, předávání užitečných informací.  Díky této spolupráci se žáci více zajímají o polytechnické a odborné předměty. Jedná se tedy o podporu rozvoje klíčových kompetencí žáků. Spolupráce s firmami je nedílnou součástí kariérového poradenství  a zvyšování motivace ke vzdělávání v polytechnických oborech. |
| Aktivity škol | Exkurze ve firmách. Sdílení dobré praxe. Projektové dny. Hledání financování akcí a exkurzí. Příprava projektů, akcí, hodin. Realizace projektů, akcí. Mapování nových možností pro rozvoj klíčových kompetencí u dětí a žáků. |
| Aktivity spolupráce | Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení příkladů dobré praxe. Společné akce. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti |
| Opatření | Programy na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti |
| Popis cíle opatření | Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti  je jednou z nejdůležitějších kompetencí v rámci vzdělávání dětí a žáků. U každého dítěte a žáka je potřeba posílit jejich vztah právě k těmto předmětům. To se dá docílit moderními učebními metodami, aktivním využíváním pomůcek a učebních materiálů, vzniku různých kroužků  a klubů pro děti a žáky a s tím související vybavení. |
| Odůvodnění | Podpora žáků v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.  Budou podporovány projekty škol, jako jsou např. soutěže, olympiády, projektové dny, kroužky, kluby, školní akce apod.  Podporovány budou nové vzdělávací metody, ve výuce budou využívány pomůcky, učební materiály a moderní technologie.  Školy mohou navázat spolupráci se subjekty jako jsou např. knihovny, muzea apod., ale také mezi školami navzájem.  Budou podporováni všichni žáci, půjde jak o rozvoj žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, tak i talentovaným žákům.  Všechny tyto aktivity jsou dle zjištění v území žádoucí a školy je chtějí realizovat a tím se také rozvíjet. |
| Aktivity škol | Vznik klubů, kroužků na rozvoj gramotností. Doučování žáků. Projekty škol. Aktivity pro děti a žáky. Školení pedagogů. |
| Aktivity spolupráce | Spolupráce mezi školami (MŠ, ZŠ, SŠ, KAP, muzea, knihovny apod.). Spolupráce mezi školami a jinými subjekty. Sdílení zkušeností. Příklady dobré praxe. Zapojení se do projektů. Školení pedagogických pracovníků. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 3.1. Individuální přístup k dětem a žákům |
| Opatření | Motivace žáků a zvyšování jejich zájmu o vzdělávání |
| Popis cíle opatření | Cílem je pomáhat dětem a žákům ohrožených školním neúspěchem,  jak handicapovaným, sociálně znevýhodněným, tak i nadaným žákům. Pedagogové zvolí ke každému individuální přístup s ohledem na jeho speciální potřeby, čímž se předejde problému školního neúspěchu nebo ztrátě zájmu o vzdělání.  Díky těmto individuálním podmínkám se umožní všem dětem a žákům zažít úspěch ve vzdělávání.  Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je podpora společného vzdělávání všech dětí a přizpůsobování se jejich potřebám.  Individuální přístup k dětem a žákům také podporuje využívání školního psychologa, asistentů a s tím související budování potřebného zázemí  a materiálního vybavení pro jejich potřeby. Tyto možnosti podpory budou moci využívat i organizace neformálního vzdělávání. |
| Odůvodnění | K dětem i žákům je vyžadován individuální přístup. Je to dáno zaváděním inkluzivního vzdělávání, trendy ve výuce a dalšími faktory, které školy ovlivňují. Je tedy zapotřebí nejvíce zacílit na děti ohrožené školním neúspěchem. Snahou je také podporovat nejen žáky ohrožené školním neúspěchem, ale i všechny ostatní.  Toto opatření lze dosáhnout díky aktivitám škol, jako je doučování žáků, kroužky, semináře apod. a to nejen u rozvoje gramotností,  ale i u ostatních předmětů, jako jsou polytechnické předměty, pohybové aktivity, rozvoj kreativity apod.  Všechny tyto aktivity jsou dle zjištění v území žádoucí a školy je chtějí realizovat a tím se také rozvíjet. |
| Aktivity škol | Vznik klubů, kroužků na rozvoj dětí a žáků. Doučování žáků. Projekty škol. Aktivity pro děti a žáky. Školení pedagogů. |
| Aktivity spolupráce | Spolupráce mezi školami (MŠ, ZŠ, SŠ, KAP). Spolupráce mezi školami a jinými subjekty. Sdílení zkušeností. Příklady dobré praxe. Zapojení se do projektů. Školení pedagogických pracovníků. Sdílení dílen. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 3.1. Individuální přístup k dětem a žákům |
| Opatření | Personální podpora |
| Popis cíle opatření | Cílem je pomáhat dětem a žákům ohrožených školním neúspěchem,  jak handicapovaným, sociálně znevýhodněným, tak i nadaným žákům. Pedagogové zvolí ke každému individuální přístup s ohledem na jeho speciální potřeby, čímž se předejde problému školního neúspěchu nebo ztrátě zájmu o vzdělání.  Díky těmto individuálním podmínkám se umožní všem dětem a žákům zažít úspěch ve vzdělávání.  Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je podpora společného vzdělávání všech dětí a přizpůsobování se jejich potřebám.  Individuální přístup k dětem a žákům také podporuje využívání školního psychologa, asistentů a s tím související budování potřebného zázemí a materiálního vybavení pro jejich potřeby. Tyto možnosti podpory budou moci využívat i organizace neformálního vzdělávání. |
| Odůvodnění | Školy si personálně zajistí potřebný personál zejména pro práci s dětmi, které jsou ohrožené školním neúspěchem, ale i pro ostatní děti, které potřebují pomoc.  Základní školy a mateřské školy získají finanční prostředky na zaplacení personálních nákladů – školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, chůva apod. Dále osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů mateřských a základní škol. |
| Aktivity škol | šablony |
| Aktivity spolupráce | Sdílení zkušeností. Příklady dobré praxe. Zapojení se do projektů. Školení pedagogických pracovníků. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků |
| Opatření | Vzdělávací akce pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, popř. NNO působících ve školství |
| Popis cíle opatření | Hlavním cílem je zajistit pedagogům a dalším pracovníkům rozšíření jejich odborných specializací a jazykových kompetencí ve vzdělávání.  Pedagogičtí pracovníci by měli být podporováni ve svém profesním  a odborném růstu v závislosti na vývoji školství a vytváření nových efektivních vzdělávacích metod, aby mohli dětem a žákům předávat informace odpovídající aktuální úrovni poznání z příslušné specializace.  Zvyšováním kvalifikací pedagogů dojde nejen k jejich osobnímu růstu, ale napomůže to také ke zvýšení úrovně kvality vzdělávání ve škole  a školském zařízení. |
| Odůvodnění | V území je požadavek na vzdělávání vedoucích pracovníků, pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a organizací působících ve vzdělávání. Ředitelé musí podporovat své zaměstnance v dalším vzdělávání, aby si tím rozšiřovali svou odbornou kvalifikaci. Vedoucí pracovníci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci prohloubí své znalosti a naučí se využívat moderní výukové metody a nové pomůcky a výukové materiály. |
| Aktivity škol | Vzdělávání vedoucích pracovníků, pedagogických a nepedagogických pracovníků dle potřeb a požadavků území. Podpora šablon. |
| Aktivity spolupráce | Sdílení dobré praxe mezi pedagogy. Metodické kabinety. Kulaté stoly. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cíl | Cíl 4.2. Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání |
| Opatření | Spolupráce se subjekty ve vzdělávání |
| Popis cíle opatření | Cílem je rozvíjet spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a dalšími subjekty ve vzdělání za účelem zvýšení přenosu informací a využití jejich poznatků z praxe. Mezi další subjekty patří zřizovatelé, rodiče, NNO, podnikatelé, školící centra, střední školy a ostatní subjekty.  Snahou je, aby se zvyšovala úroveň pedagogických týmů, vnější spolupráce a dobrá praxe. Posílí se schopnost komunikovat  a spolupracovat napříč všemi subjekty zapojených do vzdělání. |
| Odůvodnění | Nejdůležitější forma spolupráce je mezi školami navzájem, kdy si školy mohou předávat své zkušenosti, poznatky z praxe a informace. Ředitelé, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mohou spolupracovat v rámci pravidelných setkávání, školení, kulatých stolů apod.  Spolupráce bude navázána s rodiči dětí a žáků, aby se více prohloubily vztahy mezi rodiči a vzdělávacími institucemi. To přispěje k lepší komunikaci, porozumění a koordinaci potřeb dětí a žáků. Tato spolupráce bude navázána v rámci šablon, při setkávání rodičů  a pedagogů a při pořádání různých akcí.  Spolupráce bude dále prohlubována s ostatními subjekty, jako jsou místní firmy a řemeslníky. Děti dostanou informace o fungování firem a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka, což přispěje nejen k prohloubení zájmu o polytechnické vzdělávání,  ale také otevře žákům otázku kariérového poradenství. Tato spolupráce bude probíhat zejména formou návštěv, účasti na projektových dnech, v rámci kariérového poradenství, při burzách apod. |
| Aktivity škol | Setkávání pedagogů. Setkávání ředitelů. Spolupráce mezi školami. Akce, besedy a setkávání rodičů v MŠ a ZŠ. Exkurze ve firmách. Projektové dny. Burzy apod. |
| Aktivity spolupráce | Setkávání škol. Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe mezi školami. Metodické kabinety pro pedagogy. Kulaté stoly. Příprava společných akcí více škol. Společné semináře a vzdělávací aktivity. Exkurze ve firmách. Ukázky příkladů z praxe na burzách. Projektové dny apod. |

# Seznam povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření

**Povinná opatření**

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

**Doporučená opatření**

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

**Průřezová a volitelná opatření**

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

### Aktivity základní škol

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Údržba a modernizace budov, rozvoj infrastruktury základních škol |
| Charakteristika aktivity | Stavební úpravy, rekonstrukce, obnova budov, tříd a vnitřních prostor škol a školských zařízení, přístavby budov, obnova budov, bezbariérovost. Aktivita řeší mimo jiné stavební práce uvedené v příloze Investiční priority MAP ORP Valašské Klobouky. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj, příspěvky |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Využití potenciálu venkovního prostředí |
| Charakteristika aktivity | Cílem aktivity je vytvoření pozitivního, podnětného, funkčního  a útulného venkovního prostředí v bezprostřední blízkosti základních např. – vybudování venkovních učeben (polytechnické předměty, přírodní vědy, ekologická výchova, pěstitelské práce apod.), obnova  a rekonstrukce venkovního/víceúčelového hřiště, oddechové zóny, nádvoří, zahrad, cvičné ekosystémy, rekonstrukce přístupových komunikací a vytvoření parkovacích míst, zabezpečení škol. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vybavení škol |
| Charakteristika aktivity | Vybavení škol a školských zařízení. Nákup a modernizace vybavení, pomůcek, zařízení, nábytku apod. a to ve vnitřních prostorách škol (třídy, chodby, sociální zařízení, kabinety, šatny, jídelny, kuchyně, družiny, knihovny, apod.). |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj volnočasových aktivit |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj volnočasových aktivit zahrnuje vybudování, modernizaci, obnovu učeben či zázemí pro rozvoj kreativity, prohlubování znalostí v oblasti např. hudby, pohybových aktivit, lidových tradic. Nákup potřebného vybavení, modernizace, obnova vybavení.  Aktivita zahrnuje např. multimediální učebny, družiny, tělocvičny, oddechové a relaxační zóny apod. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Výstavba, rekonstrukce odborných učeben a vybavení |
| Charakteristika aktivity | Výstavba, obnova a rekonstrukce odborných učebny pro výuku odborných předmětů, jako jsou např. polytechnické předměty, cizí jazyky, přírodní vědy, laboratoře, fyzicky a chemie, ICT vč. konektivity škol, dílny, cvičné kuchyňky a rozvoj pohybových aktivit dětí. Do aktivity spadá také nákup potřebného vybavení učeben a pomůcek. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, příspěvek z obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Exkurze v rámci rozvoje klíčových kompetencí |
| Charakteristika aktivity | Žáci budou v rámci vyučovacích hodin, exkurzí, výletů apod. rozvíjet polytechnické vzdělávání, ekologickou výchovu, přírodní vědy, kariérové poradenství, zachovávání tradic, kreativní myšlení, apod. |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, organizace působící  ve vzdělávání, zřizovatelé, SŠ, školící centra, firmy a organizace |
| Spolupráce | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, organizace působící ve vzdělávání, zřizovatelé, SŠ, školící centra, firmy a organizace |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, příspěvek z obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj cizích jazyků |
| Charakteristika aktivity | Bude kladen větší důraz na vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků. Aktivita zahrnuje také zapojení rodilého mluvčího do výuky. Aktivita podporuje zapojení škol do projektů podporujících prohlubování znalostí žáků v cizím jazyce. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Návštěvy firem - polytechnické vzdělávání |
| Charakteristika aktivity | Návštěva okolních firem. Děti dostanou informace o fungování firem  a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka. |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Firmy a živnostníci |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní zdroje, příspěvky z obce/města |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Podpora kroužků a klubů pro děti |
| Charakteristika aktivity | Vytvoření kroužků pro žáky, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí – polytechnické vzdělávání, přírodní vědy, jazykové kroužky apod. |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, rodiče, základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, NNO, organizace působící ve vzdělávání |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, vlastní zdroje, příspěvky z obce/města |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj čtenářské gramotnosti– spolupráce a infrastruktura |
| Charakteristika aktivity | Aktivita zahrnuje výstavbu a modernizaci knihoven a jejich vybavení, nákup knih pro žáky a také účast na akcích podporující čtenářskou gramotnost. Dále také spolupráci mezi školami a knihovnami, popř. ostatními subjekty, které se zapojí do rozvoje čtenářské gramotnosti. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, knihovny, NNO, apod. |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj matematické gramotnosti |
| Charakteristika aktivity | Jedná se o vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj dětí v matematické gramotnosti jako je podpora kroužků, nákup pomůcek, kroužky pro děti, hry zábavné logiky. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, knihovny, NNO, apod. |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Podpora čtenářské gramotnosti |
| Charakteristika aktivity | Vytváření čtenářských klubů, dílen, sdílení příkladů dobré praxe. Nákup potřebných pomůcek a knih. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, knihovny, NNO, apod. |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Prezentace základních škol |
| Charakteristika aktivity | Den otevřených dveří, besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, výstavy zachovávání tradic. Aktivita zahrnuje spolupráci škol a rodičů  a školou a ostatními subjekty (obcí, NNO, apod.). |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, rodiče, NNO, apod. |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Zapojení se do šablon II |
| Charakteristika aktivity | Aktivity zaměřené na vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školských zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí a žáků,  a to možností personální podpory. Dále jsou podporována extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel  Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Kariérové poradenství |
| Charakteristika aktivity | Aktivita zahrnuje uskutečnění burzy škol, kde budou nejen střední školy z blízkého okolí, ale také zaměstnavatelé. Dále aktivita podporuje návštěvu okolních firem. Děti dostanou informace o fungování firem  a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka. Jedná se o prohlubování spolupráce mezi ZŠ, ŠS a podnikatelskými subjekty. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky  Střední školy  Firmy a živnostníci |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, zřizovatel, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vzdělávací akce pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, popř. NNO působících ve školství |
| Charakteristika aktivity | Aktivity zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  Podpora pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky napříč všemi oblastmi. Zvyšování úrovně pedagogického týmu. Podpora pedagogických pracovníků ve svém pedagogickém růstu. |
| Realizátor | MAP ORP Valašské Klobouky  Odbor školství Valašské Klobouky  Vzdělávací centra  NIDV, odborní školitelé  Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel, šablony |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Personální podpora základních škol |
| Charakteristika aktivity | Možnost personálního posílení o školního asistenta, psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.  Pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem, pomoc nadaným dětem, podpora společného vzdělávání.  Aktivita zahrnuje také osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v rámci šablon. |
| Realizátor | Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, zřizovatel, dotace, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Setkání ředitelů základních a mateřských škol, středních škol a NNO působících ve vzdělávání |
| Charakteristika aktivity | Setkávání ředitelů základních a mateřských škol ORP Valašské Klobouky. Odborně zaměřená tematická setkávání spolupráce ředitelů, výměna zkušeností |
| Realizátor | Odbor školství ORP Valašské Klobouky,  MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy a mateřské školy ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Setkání ředitelů základních škol |
| Charakteristika aktivity | Setkávání ředitelů úplných základních, plánování společných aktivit, spolupráce a výměna zkušeností |
| Realizátor | MAP ORP Valašské Klobouky  Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Školy a komunitní práce |
| Charakteristika aktivity | Aktivita je zaměřena na rozvoj komunitní práce v rámci škol a to práci jak s dětmi, tak i jejich rodiči a ostatními zapojenými subjekty. |
| Realizátor | Základní a mateřské školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | NNO, zřizovatel, rodiče, ostatní subjekty |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Spolupráce škol a KAP |
| Charakteristika aktivity | KAP bude pro pedagogické pracovníky pořádat workshopy, přednášky, kulaté stoly a řada dalších aktivit, a to v oblastech: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání  a kariérové poradenství, popř. pedagogické kabinety. To vše povede k podpoře pedagogických pracovníků v jejich pedagogickém růstu. |
| Realizátor | KAP, Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | KAP, Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

## Aktivity mateřských škol

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace budov MŠ |
| Charakteristika aktivity | Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, obnova budov a vnitřních prostor škol a školských zařízení, přístavby budov a navýšení kapacit školek, rekonstrukce, výstavby tříd, učeben a zázemí potřebného k výuce, bezbariérovost. Aktivita řeší mimo jiné stavební práce uvedené v příloze Investiční priority MAP ORP Valašské Klobouky. To vše vede k vytvoření podnětného prostředí pro děti. |
| Realizátor | MŠ Valašské Klobouky, MŠ Nedašova Lhota, MŠ Jestřabí |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Využití venkovního prostředí pro rozvoj dětí |
| Charakteristika aktivity | Smysluplné trávení času mimo budovu školky za účelem sportování  a relaxace, sledování a objevování živé přírody. Cílem aktivity  je vytvoření pozitivního, podnětného, funkčního a bezpečného venkovního prostředí a areálu mateřských škol např. vybudování venkovních učeben, hřiště, oddechové zóny, nádvoří, zahrad, hracích prvků a s tím potřebná doprovodná infrastruktura, zeleň, přístupových komunikací apod. |
| Realizátor | Mateřské školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vybavení mateřských škol |
| Charakteristika aktivity | Aktivita zahrnuje zejména nákup pomůcek a vybavení tříd v rámci všech oblastí. Dále také nákup a modernizace vybavení, zařízení, nábytku, apod. a to ve vnitřních prostorách mateřských škol (chodby, sociální zařízení, šatny, jídelny, kuchyně, knihovny, apod.). Dále je podporováno vybavení kabinetů pro pedagogy a vytvoření technického zázemí. |
| Realizátor | Mateřské školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj volnočasových aktivit |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj volnočasových aktivit při školce, rozvíjení dětské kreativity, prohlubování znalostí v oblasti – hudby, pohybových aktivit, lidové tradice. Nákup potřebného vybavení, modernizace, obnova vybavení.  Dále aktivita zahrnuje např. zřízení nových center aktivit. |
| Realizátor | Mateřská škola Valašské Klobouky, Základní a mateřská škola Vysoké Pole, Mateřská škola Návojná, Mateřská škola Loučka |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, zřizovatel, dar |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti v MŠ |
| Charakteristika aktivity | Posílení vztahu k čtenářské a matematické pregramonosti. Využití moderních učebních metod a kroužků pro děti. Edukativně stimulační skupiny pro děti. Vznik logopedických kroužků, logopedická prevence, kroužků IT. Posilování všech rovin důležitých pro správný rozvoj dítěte před jeho vstupem do ZŠ (zraková, početní sluchová, prostorová orientace, grafomotorika, apod.). Nákup potřebného vybavení  a pomůcek pro rozvoj pregramotností. Zřízení nových center aktivit. Nákup dětské literatury a vybavení knihoven. |
| Realizátor | MŠ Jestřabí, MŠ Valašské Klobouky, MŠ Loučka, Mateřská škola Štítná nad Vláří |
| Spolupráce | Logopedické poradenské centrum, zřizovatel, rodiče, vzdělávací centra |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, dotace, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, MAP |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury v MŠ |
| Charakteristika aktivity | Modernizace digitálního vybavení ve škole, nákup interaktivních tabulí, nákup pomůcek usnadňující výuku učitelům a dětem. Aktivní využívání moderních technologií učiteli – aktivity pro děti. Nákup výpočetní techniky a příslušenství. Konektivita školek. |
| Realizátor | MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, MŠ Štítná nad Vláří, MŠ Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, dotace, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, granty, příspěvky |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj klíčových kompetencí u dětí v MŠ |
| Charakteristika aktivity | Posilovat v dětech povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí, zájem o živou a neživou přírodu, prohlubování povědomí  o polytechnickém vzdělávání a to buď přímo ve školce či vzdělávacích centrech a zařízeních podporující tyto činnosti.  K aktivitě patří také nákup pomůcek potřebných pro výuku a vybavení. |
| Realizátor | MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, Mateřská škola Štítná nad Vláří |
| Spolupráce | Zřizovatel, vzdělávací centra, NNO, rodiče |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní, dotace |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Personální podpora mateřských škol |
| Charakteristika aktivity | Pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem, pomoc nadaným dětem, podpora společného vzdělávání, asistenti pedagoga, školní asistenti, chůvy pro dvouleté děti. Jedná se také o nepedagogickou podporu u dětí v předškolním věku. |
| Realizátor | MŠ Nedašov, MŠ Jestřabí, MŠ Štítná nad Vláří, Mateřská škola Valašské Klobouky, Základní a mateřská škola Vysoké Pole |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Zřizovatel, šablony, dotace, vlastní, MAP |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek |
| Charakteristika aktivity | Individuální přístup a nezbytné úpravy ve vzdělávacím plánu, které  se lépe přizpůsobí jejich zdravotnímu stavu případně jejich životním podmínkám. Nákup speciálních vzdělávacích a kompenzačních pomůcek, které vytváří podmínky pro inkluzivní vzdělávání dětí. Vytvoření speciální třídy pro děti se SVP/logopedická třída. Nákup potřebných pomůcek pro děti vyžadující integraci. |
| Realizátor | Mateřská škola Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, MAP |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Zřizovatel, šablony, dotace, vlastní, MAP |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Prezentace mateřských škol |
| Charakteristika aktivity | Zachovávání tradic, besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, výstavy. Aktivita zahrnuje také spolupráci školky a rodičů a školkou  a ostatními subjekty. |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, rodiče |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Spolupráce mezi mateřskými školkami |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj spolupráce mezi pedagogickými pracovníky za účelem přenosu informací a využití jejich poznatků z praxe. Zvýší se tím úroveň pedagogických týmů, vnější spolupráce a dobrá praxe. Aktivita zahrnuje jak společné setkávání pedagogických pracovníků, tak i ředitelů mateřských škol. |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, popř. koordinátor MAP II |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků |
| Charakteristika aktivity | Podpora pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky napříč všemi oblastmi. Zvyšování úrovně pedagogického týmu. Podpora pedagogických pracovníků ve svém pedagogickém růstu. |
| Realizátor | MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Spolupráce se školami |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj spolupráce mezi školkou a kooperující školou. Spolupráce při výuce. Pořádání společných návštěv |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, popř. koordinátor MAP II |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Polytechnické vzdělávání v MŠ |
| Charakteristika aktivity | V rámci spolupráce s KAP – jedná se o spolupráci, kde bude podporováno polytechnické vzdělávání v mateřských školách. |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, MAP, KAP |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

# VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU

## Základní školy

**1. Údržba a modernizace budov, rozvoj infrastruktury základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2019 | dotace, zřizovatel | IROP 47. výzva – odborné učebny vč. dílny + bezbariérovost + konektivita + vybavení + kabinety, 3 sociální zařízení pro vozíčkáře |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | vlastní prostředky + zřizovatel | elektřina v dílnách |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | dotace + zřizovatel | modernizace učeben, rozvody elektřiny, topení |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | vlastní + zřizovatel | výměna podlah, dveří |
| Základní škola Újezd | 2018 | dotace, zřizovatel | IROP 47. výzva - Modernizace a dovybavení odborných učeben |

**2. Využití potenciálu venkovního prostředí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | duben 2019 | vlastní prostředky | parkovací místa pod školou + zpevnění svahu pod školou |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | dokončení hřiště s hracími prvky |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | zřizovatel | dovybavení venkovního hřiště |
| Základní škola Drnovice | 2018 | vlastní prostředky, zřizovatel | dřevěné hrací prvky (chaloupka) |

**3. Vybavení škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 - červen 2019 | blíže nespecifikováno | nábytek pro třídy 2. stupně, družiny – dispoziční uspořádání, dokončení knihovny, kompostér v kuchyni |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | nábytek ve třídách, žákovský nábytek 2. tříd, židle pro učitele, dataprojektor, interaktivní tabule, tablety |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | potřebné dovybavení školy, tříd, potřebnými pomůckami a vybavením |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | potřebné dovybavení školy, tříd, odborných učeben potřebnými pomůckami a vybavením |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | nákup nábytku, vybavení družiny, kuchyně, ICT |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | vybavení a pomůcky do tříd, družiny, kuchyně – potřebné vybavení |

**4. Rozvoj volnočasových aktivit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | grant z obce | vybavení družiny |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | odpočinkové a relaxační zóny |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | vybavení družiny |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | vybavení družiny, oprava tělocvičny |
| Základní škol Brumov-Bylnice | 2018-2019 | Blíže nespecifikováno | vybavení družiny, školního klubu |

**5. Výstavba, rekonstrukce odborných učeben a vybavení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | vlastní prostředky | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | lavice, židle, dataprojektor, nábytek |
| Základní škola Újezd | 2018 | dotace, zřizovatel | rekonstrukce odborných učeben |

**6. Exkurze v rámci rozvoje klíčových kompetencí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | vlastní prostředky | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 - dále | vlastní prostředky | polytechnické vzdělávání, ekologická výchova, přírodní vědy, kariérové poradenství, zachovávání tradic, kreativní myšlení |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | Kosenka, Envicentrum Pro krajinu, Hostětín, 9. třídy jezdí do firem (TVD, NTS Prometal) |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | Envicentrum pro krajinu, Hostětín, VidaCentrum Brno |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | vlastní prostředky | ekologická výchova –návštěva Envcentra Pro krajinu, Hostětín; Polytechnická výchova – návštěvy firem, ÚP; rozvoj kreativního myšlení |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | vlastní prostředky, projekty | Envicentrum, Hostětín, návštěvy okolních firem, účast na TechnoDays, rozvoj logického a kreativního myšlení |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | Vlastní, příspěvky | Envi, Kosenka, Hosětín, exkurze u hasičů, místních řemeslníků a firem |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | spolupráce s EnviCentrem, Kosenka, Hostětín, návštěva místních firem, rozvoj samostatnosti u dětí, zachovávání tradic |

**7. Rozvoj cizích jazyků**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | blíže nespecifikováno | projekt e-Twinning, soutěže, klub komunikace v cizím jazyce |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | návštěva divadelního představení v angličtině, výlet do Anglie, Vídně, soutěže-jazykové olympiády |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | soutěž AJ pro 5. třídu v Újezdě |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | soutěže v AJ, účast v projektech, aktivity podporující rozvoj cizích jazyků, zájezdy |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | Soutěže, projekty, pořízení tabletů do učebny cizích jazyků |

**8. Návštěvy firem – polytechnické vzdělávání**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 - dále | vlastní prostředky, zřizovatel + projekt | Technodays, návštěva místních firem |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | návštěva firem (TVD, NTS Prometal) |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | vlastní prostředky + projekt | Technodays, návštěva místních firem |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | vlastní prostředky | návštěvy místních firem – SumirikoAVS |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | vlastní prostředky | SumirikoAVS, místní řemeslníci a živnostníci |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | vlastní prostředky | místní živnostníci |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | vlastní prostředky | návštěva místních firem, zemědělců, řemeslníků |

**9. Podpora kroužků a klubů pro děti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 - dále | šablony | polytechnické vzdělávání, přírodní vědy, jazykové kroužky |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | Javorníček, badatelský kroužek, kroužek vaření, klub zábavné logiky a deskových her |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | divadelní kroužek při DDM Valašské Klobouky, logické a stolní hry |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | kroužky v rámci šablon, zájmové kroužky při školní družině a zájmové dílny při školním klubu |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | šablony, vlastní, v rámci ZUŠ platí rodiče dětí | badatelský kroužek, kroužek zábavné logiky, aj, dále pak pěvecký sbor, chovatelský kroužek, na škole působí pobočka ZUŠ |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | na škole působí pobočka ZUŠ, zábavná logika a deskové hry |
| ZŠ Vlachovice | 2018-2019 | Šablony | kluby a kroužky v rámci šablon |

**10. Rozvoj čtenářské gramotnosti – spolupráce a infrastruktura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | šablony | doučování, čtenářský klub, spolupráce s knihovnou, nové metody ve výuce čtenářské gramotnosti |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | knihovna - pasování na čtenáře, besedy v knihovně, čtenářský klub |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | místní knihovna, knihovna Valašské Klobouky, vlastní knihovna |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | ONIV | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | šablony, vlastní, projekty | spolupráce s knihovnou – besedy v knihovně, předávání slabikářů, účast v soutěžích, využívání různých metod na rozvoj gramotnosti ve výuce, doučování |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | šablony, vlastní | Knihovna – besedy, Noc s Andersenem, v rámci výuky i mimo ni, podpora dětí v rozvoji ČG |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | besedy, spolupráce s knihovnou, podpora dětí ve čtení, účast v soutěžích, čtenářské dílny |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | šablony, vlastní | čtenářská klub, spolupráce s knihovnami |

**11. Rozvoj matematické gramotnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | šablony | doučování, klub, nové metody ve výuce matematické gramotnosti, zábavná logika |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | klub logiky a deskových her, soutěže – Klokan, Pythagoriáda |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | kurz logiky a deskových her, Klokan |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | ONIV + šablony | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | šablony | rozvoj mat. gramotnosti |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | Šablony + blíže nespecifikováno | kurz deskových her a zábavné logiky, účast žáků v matematických soutěžích, doučování z matematiky |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | rozvoj matematická gramotnosti, účast v soutěžích, kroužky, doučování, apod. |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | účast v matematických soutěžích, rozvoj logického myšlení |

**12. Podpora čtenářské gramotnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | šablony | čtenářský klub |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 - dále | šablony + vlastní | čtenářský klub, dílny |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | šablony | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | šablony | čtenářský klub |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | šablony | čtenářské dílny |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | čtenářské dílny |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | realizovaná aktivita |

**13. Prezentace základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | besídky, kulturní vystoupení, školní ples, Den matek, vánoční koledování |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | veřejné vystoupení žáků – sv. Mikuláš, důchodci, vítání občánků, Vánoce, Velikonoce na Envicentru pro krajinu |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | vlastní + zřizovatel + příspěvky | den otevřených dveří, besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, výstavy, plesy, taneční, jarmark, vítání občánků |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, doprovodný program k obecním akcím |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, doprovodný program k obecním akcím, zachování tradic |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | besídky, kulturní vystoupení, společenské akce |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, doprovodný program k obecním akcím |

**14. Zapojení se do šablon II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Drnovice | 2018 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | šablony | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Nedašov | 2019-2021 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Újezd | 2018 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Vlachovice | 2018 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018 | dotace | blíže nespecifikováno |

1. **Kariérové poradenství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | návštěva SOŠ a SOÚ Slavičín, VK, spolupráce s podnikatelskými subjekty, kariérový poradce ve škole |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 - dále | vlastní + příspěvky | burzy škol, návštěvy středních škol z blízkého okolí, návštěvy okolních firem, Holešovská reagata – spolupráce s Barum |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Újezd | září 2018 - dále | blíže nespecifikováno | návštěva a spolupráce se středními školami, burzy škol, spolupráce s podnikatelskými subjekty, kariérový poradce, návštěva ÚP |
| Základní škola Vlachovice | září 2018 - dále | blíže nespecifikováno | spolupráce se SOŠ, SOU, firmami burzy škol, kar. poradce |
| Základní škola Brumov-Bylnice | září 2018 - dále | blíže nespecifikováno | prezentace středních škol, konzultace s rodiči, exkurze škol, návštěva ÚP, Technodays, účast na burzách, apod. |

**17. Vzdělávací akce pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, popř. NNO působících ve školství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | šablony | DVPP; akce, o které mají pedagogové zájem |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | DVPP |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 - dále | šablony + DVPP | také pro nepedagogické pracovníky |
| Základní škola Nedašov | 2018 - dále | ONIV | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Újezd | 2018 - dále | šablony, vlastní | DVPP; akce, o které mají pedagogové zájem |
| Základní škola Vlachovice | 2018 - dále | šablony, vlastní | DVPP; akce, o které mají pedagogové zájem |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | DVPP; akce, o které mají pedagogové zájem |
| Základní škola Drnovice | 2018 - dále | vlastní, ONIV | akce, o které mají pedagogové zájem |

1. **Personální podpora základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | šablony + vlastní prostředky | školní asistent, asistent pedagoga |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | asistent pedagoga |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | šablony + vlastní | speciální pedagog, školní asistenti – 1 ZŠ, 1 ŠD+ŠK, 11 asistentů pedagoga |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | dotace-šablony | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | šablony | školní asistent |
| Základní škola Újezd | 2018 - dále | šablony, vlastní | školní asistent, asistent pedagoga |
| Základní škola Vlachovice | 2018 - dále | šablony, vlastní | školní asistent, asistent pedagoga |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | školní asistent, asistent pedagoga |

1. **Setkání ředitelů základních a mateřských škol, středních škol a NNO působících ve vzdělávání**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | školení, informování |
| Základní škola Nedašov | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | školení, informování |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |

**20. Setkání ředitelů základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | blíže nespecifikováno | pravidelné setkávání ředitelů úplných škol |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | setkávání ředitelů |
| Základní škola Drnovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | setkávání ředitelů |
| Základní škola Nedašov | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | setkávání ředitelů |
| Základní škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | setkávání ředitelů |

**21. Školy a komunitní práce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | blíže nespecifikováno | zapojení do komunitního projednávání, spolupráce s nízkoprahovým zařízením |

1. **Spolupráce škol a KAP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | kabinet matematiky, sběr informací |
| Základní škola Valašské Klobouky | září 2018 – dále | blíže nespecifikováno | kabinety, sběr informací |
| Základní škola Nedašov | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Vysoké Pole | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | sběr informací |
| Základní škola Drnovice | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | sběr informací |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | kabinety, sběr informací |
| Základní škola Vlachovice | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | kabinety, sběr informací |
| Základní škola Újezd | 2018 - dále | blíže nespecifikováno | kabinety, sběr informací |

## Mateřské školy

**1. Stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace budov MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | červenec - srpen 2019 | rozpočet obce | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Jestřabí | srpen 2019 | zřizovatel | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | červenec 2018 - srpen 2019 | rozpočet obce | rozvody |

**2. Využití venkovního prostředí pro rozvoj dětí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Jestřabí | srpen 2019 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | březen 2019 | Nadace SYNOT | bylinková zahrada, kůlna, přístřešek – oprava |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | zdarma | bruslení, plavání, fotbal |
| Mateřská škola Poteč | 2019 | rozpočet obce i školy | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |

**3. Vybavení mateřských škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Poteč | 2019 | rozpočet školy | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | září 2018 – srpen 2019 | šablony | kancelář, šatna |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | celý rok | rozpočet + šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | červen-srpen 2019 | rozpočet města + vlastní prostředky | nábytek hudební výchova–5. třída |
| Mateřská škola Nedašov | 2018-2019 | ONIV + úplata | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Loučka | leden - prosinec 2018 | zřizovatel z rozpočtu obce | tiskárna, notebook, počítač |
| Mateřská škola Jestřabí | srpen 2019 | zřizovatel | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | leden, srpen 2019 | příspěvek zřizovatele + rozpočet obce | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Návojná | září 2018 | šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | šablony | IT tabule, dokupování pomůcek |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | skříňky na pomůcky, průběžné dokupování vybavení |
| Mateřská škola Drnovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | nábytek, pomůcky |
| Mateřská škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | pravidelné dovybavení pomůckami a nábytkem |

**4. Rozvoj volnočasových aktivit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | rozpočet | soubor Brumovjánek |
| Mateřská škola Návojná | prosinec 2019 | šablony + vlastní + dary + zřizovatel | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | dramatické a lidové, s rodiči |

**5. Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | březen-duben 2019 | příspěvek zřizovatele + šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2018-2019 | šablony | logistický asistent, pomůcky |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2018-2019 | kraj, vlastní prostředky | logopedická prevence, vybavení |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | logopedická prevence, nákup literatury |
| Mateřská škola Jestřabí | září 2018 - červen 2019 | vlastní prostředky | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Poteč | 2019 | rozpočet školy | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Návojná | prosinec 2019 | příspěvky + vlastní | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | průběžný nákup |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | pomůcky, Klokan, geometrie-váhy, logopedické pomůcky, knihovnička |
| Mateřská škola Drnovice | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | pomůcky, logopedie |
| Mateřská škola Újezd | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | průběžný nákup pomůcek |

**6. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | září 2019 | zapůjčení IT ze ZŠ Valašské Klobouky | interaktivní tabule |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | nákup výukových programů |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | listopad-prosinec 2018 | šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | 2 počítače |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | IT tabule |

**7. Rozvoj klíčových kompetencí u dětí v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | září 2018 - červen 2019 | blíže nespecifikováno | Malá technická univerzita, Hostětín, Envicentrum Pro krajinu |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019 | šablony + příspěvek zřizovatele | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Jestřabí | červen 2019 | MAP | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | rozpočet školy | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Návojná | červen 2019 | vlastní + šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018 a dále | vlastní, šablony, příspěvky | Envicentrum Pro krajinu, Kosenka |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | ekozahrada, polytechnika, čištění studánky, Envicentrum Pro krajinu, Kosenka |
| Mateřská škola Újezd | 2018 a dále | vlastní + šablony | Envicentrum Pro krajinu, Kosenka, Hostětín |

**8. Personální podpora mateřských škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Jestřabí | září 2018 - srpen 2019 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2018-2019 | šablony + kraj | asistent pedagoga, školní asistent |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2018-2019 | šablony + kraj | školní asistent, asistent pedagoga |
| Mateřská škola Nedašov | 2018-2019 | šablony + kraj | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2018-2019 | šablony | školní asistent |
| Mateřská škola Drnovice | 2018 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Návojná | 2018-2019 | šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | školní asistent, chůva |
| MŠ Drnovice | 2018-2019 | šablony | asistent pedagoga |
| MŠ Újezd | 2018-2019 | šablony | blíže nespecifikováno |

**9. Vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | pomůcky pro žáka SVP |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2018-2019 | rozpočet města + vlastní prostředky | zřízení logopedické třídy |
| Mateřská škola Jestřabí | září 2018 – srpen 2019 | kraj | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | průběžný nákup, speciální pomůcky pro děti s PO |

**10. Prezentace mateřských škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Jestřabí | září 2018 – červen 2019 | vlastní + rodiče | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | rozpočet školy | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | příspěvek zřizovatele | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | aktivita je realizována | aktivita je realizována | aktivita je realizována |
| Mateřská škola Loučka | aktivita je realizována | rozpočet školy, zřizovatel | besídky pro rodiče, babičky, kulturní vystoupení |
| Mateřská škola Újezd | aktivita je realizována | vlastní zdroje, šablony | kulturní vystoupení převážně pro rodiče, vítání občánků, aj. |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2018-2019 | vlastní prostředky | besídky, kulturní vystoupení (Škrpálek, Den Matek v KD) |
| Mateřská škola Nedašov | 2018-2019 | šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2018-2019 | obec (zdarma sál) | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Návojná | 2018-2019 | vlastní + šablony + zřizovatel | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | besídky, vítání občánků, vystoupení na veřejných akcích |

**11. Spolupráce mezi mateřskými školkami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | aktivita je realizována | aktivita je realizována | aktivita je realizována |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | aktivita je realizována | aktivita je realizována | aktivita je realizována |
| Mateřská škola Drnovice | 2018 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Návojná | květen 2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | 2x ročně setkání ředitelů, seminář pro školky |
| Mateřská škola Loučka | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | setkání ředitelů, formální i neformální |
| Mateřská škola Újezd | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | mateřské školy z ORP spolu spolupracují, navštěvují se, pořádají pravidelné schůzky |
| Mateřská škola Nedašov | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Jestřabí | 2018-a dále | Vlastní, projekty | setkávání MŠ napříč územím, konzultace, výměny zkušeností |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |

**12. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | aktivita je realizována | aktivita je realizována | aktivita je realizována |
| Mateřská škola Nedašov | 2018-2019 | ONIV | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | září 2018 - červen 2019 | šablony | školení, semináře, DVPP |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | aktivita je realizována | aktivita je realizována | aktivita je realizována |
| Mateřská škola Drnovice | 2018 | dotace | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Návojná | 2018-2019 | vlastní + šablony | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | DVPP |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | DVPP |
| Mateřská škola Jestřabí | září 2018 - červen 2019 | rozpočet obce | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2018-2019 | šablony + příspěvek zřizovatele + dotace | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | rozpočet školy | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Loučka | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Újezd | aktivita je realizována | vlastní + šablony | DVPP |

**13. Spolupráce se školami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | aktivita je realizována | aktivita je realizována | aktivita je realizována |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2018-2019 | vlastní prostředky | návštěva školy, pasování na školáky, Školička pro předškoláky |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | aktivita je realizována | aktivita je realizována | aktivita je realizována |
| Mateřská škola Jestřabí | září 2018-červen 2019 | rozpočet obce | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | rozpočet školy | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018-2019 | blíže nespecifikováno | ZŠ Vlachovice, karneval, Den Země |
| Mateřská škola Loučka | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Újezd | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | ZŠ Újezd |
| Mateřská škola Drnovice | 2018-a dále | blíže nespecifikováno | ZŠ Drnovice, ZŠ Vysoké Pole |

**14. Polytechnické vzdělávání v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2018 - dále | šablony, MAP | Malá technická univerzita, semináře, projektový den |
| Mateřská škola Nedašov | 2018 - dále | MAP | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2018 - dále | MAP | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Vlachovice | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Újezd | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Poteč | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Jestřabí | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Loučka | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Návojná | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2018 - dále | MAP | Malá technická univerzita |