#

**Roční akční plán**

**MAP ORP Valašské Klobouky
2019/2020**

MAP ORP Valašské Klobouky II

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010698

*Vyhodnocení*

Obsah

[1 Priority a cíle ORP Valašské Klobouky 3](#_Toc75264983)

[2 VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU 22](#_Toc75264984)

[2.1 Základní školy 22](#_Toc75264985)

[2.2 Mateřské školy 33](#_Toc75264986)

# Priority a cíle ORP Valašské Klobouky

Prioritní oblasti a cíle byly definovány na základě analýzy a potřeb daného území. Celkem byly definovány čtyři prioritní oblasti, u nichž byly stanoveny cíle.

**Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně rekonstrukce a vybavení**

Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací

Cíl 1.2 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení

Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách

Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit

**Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém
a neformálním vzdělávání**

Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti

Cíl 2.3. Rozvoj kariérového poradenství

Cíl 2.4. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury

**Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání**

Cíl 3.1. Individuální přístup k dětem a žákům

Cíl 3.2. Materiální vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek

Cíl 3.3. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání

**Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce**

Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cíl 4.2. Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání

**Seznam povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření**

**Povinná opatření**

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

**Doporučená opatření**

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

**Průřezová a volitelná opatření**

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

**Aktivity základních škol**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Údržba a modernizace budov, rozvoj infrastruktury základních škol
 |
| Charakteristika aktivity | Stavební úpravy, rekonstrukce, obnova budov, tříd a vnitřních prostor škol a školských zařízení, přístavby budov, obnova budov, bezbariérovost. Aktivita řeší mimo jiné stavební práce uvedené v příloze Investiční priority MAP ORP Valašské Klobouky.  |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj, příspěvky |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Využití potenciálu venkovního prostředí
 |
| Charakteristika aktivity | Cílem aktivity je vytvoření pozitivního, podnětného, funkčního a útulného venkovního prostředí v bezprostřední blízkosti základních škol např. – vybudování venkovních učeben (polytechnické předměty, přírodní vědy, ekologická výchova, pěstitelské práce apod.), obnova a rekonstrukce venkovního/víceúčelového hřiště, oddechové zóny, nádvoří, zahrady, cvičné ekosystémy, rekonstrukce přístupových komunikací a vytvoření parkovacích míst, zabezpečení škol. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vybavení škol
 |
| Charakteristika aktivity | Vybavení škol a školských zařízení. Nákup a modernizace vybavení, pomůcek, zařízení, nábytku apod. a to ve vnitřních prostorách škol (třídy, chodby, sociální zařízení, kabinety, šatny, jídelny, kuchyně, družiny, knihovny apod.). |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky  |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj volnočasových aktivit
 |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj volnočasových aktivit zahrnuje vybudování, modernizaci, obnovu učeben či zázemí pro rozvoj kreativity, prohlubování znalostí v oblasti např. hudby, pohybových aktivit, lidových tradic. Nákup potřebného vybavení, modernizace, obnova vybavení. Aktivita zahrnuje např. multimediální učebny, družiny, tělocvičny, oddechové a relaxační zóny apod. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Výstavba, rekonstrukce odborných učeben a vybavení
 |
| Charakteristika aktivity | Výstavba, obnova a rekonstrukce odborných učeben pro výuku odborných předmětů, jako jsou např. polytechnické předměty, cizí jazyky, přírodní vědy, laboratoře, fyzika a chemie, ICT vč. konektivity škol, dílny, cvičné kuchyňky a rozvoj pohybových aktivit dětí. Do aktivity spadá také nákup potřebného vybavení učeben a pomůcek.  |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, příspěvek z obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Exkurze v rámci rozvoje klíčových kompetencí
 |
| Charakteristika aktivity | Žáci budou v rámci vyučovacích hodin, exkurzí, výletů apod. rozvíjet polytechnické vzdělávání, ekologickou výchovu, přírodní vědy, kariérové poradenství, zachovávání tradic, kreativní myšlení apod. |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, organizace působící ve vzdělávání, zřizovatelé, SŠ, školící centra, firmy a organizace |
| Spolupráce | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, organizace působící ve vzdělávání, zřizovatelé, SŠ, školící centra, firmy a organizace |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, příspěvek z obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj cizích jazyků
 |
| Charakteristika aktivity | Bude kladen větší důraz na vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků. Aktivita zahrnuje také zapojení rodilého mluvčího do výuky. Aktivita podporuje zapojení škol do projektů podporujících prohlubování znalostí žáků v cizím jazyce. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Návštěvy firem – polytechnické vzdělávání
 |
| Charakteristika aktivity | Návštěva okolních firem. Děti dostanou informace o fungování firem a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka. |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Firmy a živnostníci |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní zdroje, příspěvky z obce/města |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Podpora kroužků a klubů pro děti
 |
| Charakteristika aktivity | Vytvoření kroužků pro žáky, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí – polytechnické vzdělávání, přírodní vědy, jazykové kroužky apod.  |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, rodiče, základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, NNO, organizace působící ve vzdělávání |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, vlastní zdroje, příspěvky z obce/města |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj čtenářské gramotnosti– spolupráce a infrastruktura Podpora čtenářské gramotnosti
 |
| Charakteristika aktivity | Aktivita zahrnuje výstavbu a modernizaci knihoven a jejich vybavení, nákup knih pro žáky a také účast na akcích podporující čtenářskou gramotnost. Dále také spolupráci mezi školami a knihovnami, popř. ostatními subjekty, které se zapojí do rozvoje čtenářské gramotnosti. Vytváření čtenářských klubů, dílen, sdílení příkladů dobré praxe. Nákup potřebných pomůcek a knih. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, knihovny, NNO apod. |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj matematické gramotnosti
 |
| Charakteristika aktivity | Jedná se o vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj dětí v matematické gramotnosti jako je podpora kroužků, nákup pomůcek, kroužky pro děti, hry zábavné logiky. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, knihovny, NNO apod. |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Prezentace základních škol
 |
| Charakteristika aktivity | Den otevřených dveří, besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, výstavy zachovávání tradic. Aktivita zahrnuje spolupráci škol a rodičů a škol a ostatními subjekty (obcí, NNO apod.). |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, rodiče, NNO apod. |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Zapojení se do šablon II
 |
| Charakteristika aktivity | Aktivity zaměřené na vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personální podpory. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. |
| Realizátor | Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | ZřizovatelZákladní školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Kariérové poradenství
 |
| Charakteristika aktivity | Aktivita zahrnuje uskutečnění burzy škol, kde budou nejen střední školy z blízkého okolí, ale také zaměstnavatelé. Dále aktivita podporuje návštěvu okolních firem. Děti dostanou informace o fungování firem a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka. Jedná se o prohlubování spolupráce mezi ZŠ, ŠS a podnikatelskými subjekty. |
| Realizátor | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy na území MAP ORP Valašské KloboukyStřední školy Firmy a živnostníci |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, zřizovatel, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vzdělávací akce pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, popř. NNO působících ve školství
 |
| Charakteristika aktivity | Aktivity zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.Podpora pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky napříč všemi oblastmi. Zvyšování úrovně pedagogického týmu. Podpora pedagogických pracovníků ve svém pedagogickém růstu. |
| Realizátor | MAP ORP Valašské KloboukyOdbor školství Valašské KloboukyVzdělávací centraNIDV, odborní školiteléZákladní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel, šablony |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Personální podpora základních škol
 |
| Charakteristika aktivity | Možnost personálního posílení o školního asistenta, psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.Pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem, pomoc nadaným dětem, podpora společného vzdělávání.Aktivita zahrnuje také osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v rámci šablon. |
| Realizátor | Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel  |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, zřizovatel, dotace, vlastní  |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Setkání ředitelů základních a mateřských škol, středních škol a NNO působících ve vzdělávání
 |
| Charakteristika aktivity | Setkávání ředitelů základních a mateřských škol ORP Valašské Klobouky. Odborně zaměřená tematická setkávání, spolupráce ředitelů, výměna zkušeností. |
| Realizátor | Odbor školství ORP Valašské KloboukyMAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy a mateřské školy ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Setkání ředitelů základních škol
 |
| Charakteristika aktivity | Setkávání ředitelů úplných základních škol, plánování společných aktivit, spolupráce a výměna zkušeností. |
| Realizátor | MAP ORP Valašské KloboukyZákladní školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Školy a komunitní práce
 |
| Charakteristika aktivity | Aktivita je zaměřena na rozvoj komunitní práce v rámci škol, a to práci jak s dětmi, tak i jejich rodiči a ostatními zapojenými subjekty.  |
| Realizátor | Základní a mateřské školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | NNO, zřizovatel, rodiče, ostatní subjekty |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Spolupráce škol a KAP
 |
| Charakteristika aktivity | KAP bude pro pedagogické pracovníky pořádat workshopy, přednášky, kulaté stoly a řada dalších aktivit, a to v oblastech: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství, popř. pedagogické kabinety. To vše povede k podpoře pedagogických pracovníků v jejich pedagogickém růstu. |
| Realizátor | KAP, Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | KAP, Základní školy ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet podpořených subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní |

**Aktivity mateřských škol**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace budov MŠ
 |
| Charakteristika aktivity | Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, obnova budov a vnitřních prostor škol a školských zařízení, přístavby budov a navýšení kapacit školek, rekonstrukce, výstavby tříd, učeben a zázemí potřebného k výuce, bezbariérovost. Aktivita řeší mimo jiné stavební práce uvedené v příloze Investiční priority MAP ORP Valašské Klobouky. To vše vede k vytvoření podnětného prostředí pro děti. |
| Realizátor | MŠ Valašské Klobouky, MŠ Nedašova Lhota, MŠ Jestřabí |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Využití venkovního prostředí pro rozvoj dětí
 |
| Charakteristika aktivity | Smysluplné trávení času mimo budovu školky za účelem sportování a relaxace, sledování a objevování živé přírody. Cílem aktivity je vytvoření pozitivního, podnětného, funkčního a bezpečného venkovního prostředí a areálu mateřských škol např. vybudování venkovních učeben, hřiště, oddechových zón, nádvoří, zahrad, hracích prvků a s tím potřebná doprovodná infrastruktura, zeleň, přístupové komunikace apod. |
| Realizátor | Mateřské školy na území MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vybavení mateřských škol
 |
| Charakteristika aktivity | Aktivita zahrnuje zejména nákup pomůcek a vybavení tříd v rámci všech oblastí. Dále také nákup a modernizace vybavení, zařízení, nábytku apod. a to ve vnitřních prostorách mateřských škol (chodby, sociální zařízení, šatny, jídelny, kuchyně, knihovny apod.). Dále je podporováno vybavení kabinetů pro pedagogy a vytvoření technického zázemí. |
| Realizátor | Mateřské školy na území MAP ORP Valašské Klobouky  |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj volnočasových aktivit
 |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj volnočasových aktivit při školce, rozvíjení dětské kreativity, prohlubování znalostí v oblasti – hudby, pohybových aktivit, lidových tradic. Nákup potřebného vybavení, modernizace, obnova vybavení.Dále aktivita zahrnuje např. zřízení nových center aktivit. |
| Realizátor | Mateřská škola Valašské Klobouky, Základní a mateřská škola Vysoké Pole, Mateřská škola Návojná, Mateřská škola Loučka |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, granty, vlastní prostředky, zřizovatel, dar |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti v MŠ
 |
| Charakteristika aktivity | Posílení vztahu k čtenářské a matematické pregramotnosti. Využití moderních učebních metod a kroužků pro děti. Edukativně stimulační skupiny pro děti. Vznik logopedických kroužků, logopedická prevence, kroužků IT. Posilování všech rovin důležitých pro správný rozvoj dítěte před jeho vstupem do ZŠ (zraková, početní, sluchová, prostorová orientace, grafomotorika apod.). Nákup potřebného vybavení a pomůcek pro rozvoj pregramotností. Zřízení nových center aktivit. Nákup dětské literatury a vybavení knihoven. |
| Realizátor | MŠ Jestřabí, MŠ Valašské Klobouky, MŠ Loučka, Mateřská škola Štítná nad Vláří |
| Spolupráce | Logopedické poradenské centrum, zřizovatel, rodiče, vzdělávací centra |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, dotace, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, MAP |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury v MŠ
 |
| Charakteristika aktivity | Modernizace digitálního vybavení ve škole, nákup interaktivních tabulí, nákup pomůcek usnadňující výuku učitelům a dětem. Aktivní využívání moderních technologií učiteli – aktivity pro děti. Nákup výpočetní techniky a příslušenství. Konektivita školek. |
| Realizátor | MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, MŠ Štítná nad Vláří, MŠ Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Šablony, dotace, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, granty, příspěvky |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Rozvoj klíčových kompetencí u dětí v MŠ
 |
| Charakteristika aktivity | Posilovat v dětech povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí, zájem o živou a neživou přírodu, prohlubování povědomí o polytechnickém vzdělávání, a to buď přímo ve školce či vzdělávacích centrech a zařízeních podporující tyto činnosti.K aktivitě patří také nákup pomůcek potřebných pro výuku a vybavení.  |
| Realizátor | MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, Mateřská škola Štítná nad Vláří |
| Spolupráce | Zřizovatel, vzdělávací centra, NNO, rodiče |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Vlastní, dotace |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Personální podpora mateřských škol
 |
| Charakteristika aktivity | Pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem, pomoc nadaným dětem, podpora společného vzdělávání, asistenti pedagoga, školní asistenti, chůvy pro dvouleté děti. Jedná se také o nepedagogickou podporu u dětí v předškolním věku. |
| Realizátor | MŠ Nedašov, MŠ Jestřabí, MŠ Štítná nad Vláří, Mateřská škola Valašské Klobouky, Základní a mateřská škola Vysoké Pole |
| Spolupráce | Zřizovatel  |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Zřizovatel, šablony, dotace, vlastní, MAP |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity | 1. Vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek
 |
| Charakteristika aktivity | Individuální přístup a nezbytné úpravy ve vzdělávacím plánu, které se lépe přizpůsobí jejich zdravotnímu stavu případně jejich životním podmínkám. Nákup speciálních vzdělávacích a kompenzačních pomůcek, které vytváří podmínky pro inkluzivní vzdělávání dětí. Vytvoření speciální třídy pro děti se SVP/logopedická třída. Nákup potřebných pomůcek pro děti vyžadující integraci. |
| Realizátor | Mateřská škola Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, MAP |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Zřizovatel, šablony, dotace, vlastní, MAP |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Prezentace mateřských škol
 |
| Charakteristika aktivity | Zachovávání tradic, besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, výstavy. Aktivita zahrnuje také spolupráci školky a rodičůa školy s ostatními subjekty. |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Zřizovatel, rodiče |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Spolupráce mezi mateřskými školkami
 |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj spolupráce mezi pedagogickými pracovníky za účelem přenosu informací a využití jejich poznatků z praxe. Zvýší se tím úroveň pedagogických týmů, vnější spolupráce a dobrá praxe. Aktivita zahrnuje jak společné setkávání pedagogických pracovníků, tak i ředitelů mateřských škol. |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, popř. koordinátor MAP II |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
 |
| Charakteristika aktivity | Podpora pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky napříč všemi oblastmi. Zvyšování úrovně pedagogického týmu. Podpora pedagogických pracovníků ve svém pedagogickém růstu. |
| Realizátor | MAP ORP Valašské Klobouky |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Spolupráce se školami
 |
| Charakteristika aktivity | Rozvoj spolupráce mezi školkou a kooperující školou. Spolupráce při výuce. Pořádání společných návštěv. |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, popř. koordinátor MAP II |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita | 1. Polytechnické vzdělávání v MŠ
 |
| Charakteristika aktivity | V rámci spolupráce s KAP – jedná se o spolupráci, kde bude podporováno polytechnické vzdělávání v mateřských školách.  |
| Realizátor | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, MAP, KAP |
| Spolupráce | Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky |
| Indikátor | Počet subjektů |
| Časový harmonogram | Září 2018 a dále |
| Rozpočet | Neurčeno |
| Zdroje | Dotace, vlastní, zřizovatel |

# VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU

## Základní školy

**1. Údržba a modernizace budov, rozvoj infrastruktury základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | dotace, zřizovatel, vlastní prostředky | V roce 2019 byl realizován rozsáhlý investiční projekt IROP zaměřený především na modernizaci odborných učeben základní školy. Modernizace se týkala odborných učeben jazyků, fyziky, chemie, biologie, cvičné kuchyně, žákovských dílen a přilehlých kabinetů. Ve všech dotčených místnostech proběhla výměna elektroinstalace a zdravotechniky, výměna podlahové krytiny, výmalba, vybavení novým nábytkem a novými moderními pomůckami. Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérovosti školy, a to instalací výtahu, schodolezů a schodišťových plošin a zajištění nové bezpečnější a efektivnější konektivity. Velkou rekonstrukcí prošly také jednotlivé učebny školní družiny. Proběhla zde změna prostorových dispozic, byly instalovány nové rozvody vody, odpadu a elektrické rozvody. Byly vybudovány stropní podhledy s novým osvětlením, provedena výměna podlahové krytiny, výmalba a instalovány nové vestavěné skříně. Šest kmenových učeben bylo vybaveno novými vestavěnými skříněmi. V kabinetě dějepisu proběhla výměna podlahové krytiny a elektroinstalace, byl také vybaven novým kancelářským nábytkem. Nový nábytek byl pořízen také do vstupních prostor školy, tzv. recepce. Ve dvou kmenových učebnách byly instalovány nové elektrické rozvody a nové úsporné LED osvětlení. |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | vlastní prostředky | oprava rozvodů elektroinstalace |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | modernizace učeben |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | dotace, zřizovatel | bezbariérovost-schodišťová plošina |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | modernizace učeben pro přírodní vědy, polytechnickou výuku a cizí jazyky - 5 učeben, vybaveníKonektivita ve škole, nákup nového serveru |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | odborná učebna, multifunkční místnost a knihovna, oprava elektroinstalace, podlahy, stavební úpravy ve třídách, izolace a snížení stropů |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | opravy stropních podhledů, podlah |

**2. Využití potenciálu venkovního prostředí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky | U vnitřního hřiště s umělým povrchem došlo k výměně drátěného oplocení a nátěru jeho spodní dřevěné části. Byla provedena oprava a nátěr autobusové zastávky pod školou. Dále proběhla parková výsadba a úprava prostoru u hlavního vstupu do školy. |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | nové hřiště – sportovní areál, oprava přístupových cest ke škole |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | dotace, zřizovatel | vybudování venkovní učebny-místní dřeviny a byliny, jedlá zahrada |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | stavba dětského hřiště |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | vybudování cvičného ekosystému – mokřad, louka, lesrekonstrukce sportoviště |

**3. Vybavení škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, dotace | Kmenové třídy, odborné učebny, kabinety, družiny byly vybaveny novým nábytkem. Nové šatní skříňky pro pracovnice školní jídelny a uklízečky. Nová recepce ve vstupu školy. |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | vlastní prostředky | vybavení 3 tříd novým nábytkem, nový nábytek v šatnách tělocvičen, nový nábytek v jednom oddělení školní družiny, nový nábytek v knihovně,průběžná modernizace vybavení v celé škole |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | nové skříňky, regály, police, katedry pro učitele, nábytek pro ZŠ ve 2 třídách, notebooky, stoly a židle v jídelně, modernizace interaktivních tabulí, bílé tabule |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | potřebné dovybavení školy, tříd, potřebnými pomůckami a vybavením |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | zřizovatel, rozpočet školy | nákup pomůcek do tříd, ŠD a ŠK (ICT, hračky) |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | rekonstrukce školní knihovny |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | nábytek, pomůcky, elektronika – z ministerstva, úprava šaten, vybavení nové učebny a multifunkční místnosti |

**4. Rozvoj volnočasových aktivit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | vlastní prostředky, granty | oblečení a pomůcky pro vystoupení folklórního souboru Javorníček, průběžná modernizace a obnova vybavení v družinách a tělocvičnách a žákovské knihovně |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky | Nové vybavení školní družiny – nábytek a další vybavení, nové hry, pomůcky |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | multifunkční učebna a knihovna, relaxační zóny, nákup pomůcek pro volnočasové aktivity |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | MAS | polotovary ze dřeva |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |

**5. Výstavba, rekonstrukce odborných učeben a vybavení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | dotace, zřizovatel | obnova OU Př, Fy, Ch, Pč-pomůcky, nábytek, ICT, konektivita |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | zlepšení konektivity školy |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | modernizace učeben pro přírodní vědy, polytechnickou výuku a cizí jazyky - 5 učeben, vybavení |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | dotace | rekonstrukce odborných učeben jazyků, fyziky, chemie, biologie, cvičné kuchyně, žákovských dílen, nová konektivita – včetně vybavení a pomůcek |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | odborná učebna – environmentální učebna |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |

**6. Exkurze v rámci rozvoje klíčových kompetencí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | šablony | projektový den mimo školu |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, šablony | Exkurze – ÚP Zlín (9. roč.) - kariérové poradenství, ZOO Lešná, Exkurze Envicentrum Vysoké Pole,Ekologické centrum Kosenka, Kovozoo Staré Město, Veronika Hostětín a další |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | všechny akce jsou průběžně zveřejňovány na stránkách školy |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ekologická výchova –návštěva Envicentra Pro krajinu, Hostětín; Polytechnická výchova – návštěvy firem, ÚP; rozvoj kreativního myšleníPloština, Klášťov, Vizovice, ZOO Lešná |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | šablony, vlastní prostředky | návštěva ÚP Zlín, chráněné dílny, školní výlety, exkurze |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | projektové dny s odborníky |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | EVVO – Envi, Hostětín, Líska, polytechnické vzdělávání, návštěva burz škol, ÚP |

**7. Rozvoj cizích jazyků**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky, šablony | modernizace jazykových učeben z projektu IROP, zapojení do jazykových olympiád, spolupráce s partnerskými školami v zahraničí, projekt eTwinning, klub cizího jazyka |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | zapojení rodilého mluvčího do výuky – divadelní představení |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | zapojení do soutěže v AJ na spádové škole |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | AISEC (zahraniční studenti ve škole, v rodinách) |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | Soutěže, projekty, nová učebna cizích jazyků |

**8. Návštěvy firem – polytechnické vzdělávání**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky | Exkurze do firem ve Slavičíně (projekt Sdílení dílen – G a SOU Slavičín), ve Val. Kloboukách (Groz-Beckert, Valašskokloboucké služby atd.) |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | Prometal, TVD |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | vlastní prostředky + dotace | Technodays, Ekofarma Javorník, místní firmy |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | návštěva místních učilišť – učiliště VK, Slavičín, Luhačovicenávštěva firem |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | exkurze |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | u místních podnikatelů, živnostníků |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | exkurze ve firmě |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | grant | návštěva firmy |

**9. Podpora kroužků a klubů pro děti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, šablony | technický kroužek, kluby – badatelské, logických a deskových her, cizího jazyka, čtenářské |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | Javorníček |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | kroužky pro děti při DDM ve Valašských Kloboukách |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | příspěvky | Zájmové kroužky a dílny v ŠD a ŠK |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | badatelský kroužek, kroužek zábavné logiky, aj, dále pak pěvecký sbor, chovatelský kroužek, na škole působí pobočka ZUŠ, sportovní kroužky |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | kroužek badatelů |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ve škole jsou kroužky pod hlavičkou DDM - sportovky, tvoření, vaření, flétničky, tvořeníčka pro 1. stupeň + další |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | DDM, šablony | Spolupráce s DDM, Šablony – kluby |

**10. Rozvoj čtenářské gramotnosti – spolupráce a infrastruktura**

**Podpora čtenářské gramotnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní příspěvky, šablony | spolupráce s městskou knihovnou, čtenářské kluby, dovybavení zařízení školní knihovny Harryho Pottera, nákup nových knih, nové metody zaměřené na čten. gramotnost (Šablony), doučování slabších žáků |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | nákup vybavení a pomůcek knih pro děti i pedagogický sbor, spolupráce s knihovnou, vytváření čtenářských klubů nákup vybavení a pomůcek knih pro děti i pedagogický sbor, spolupráce s knihovnou, vytváření čtenářských klubů |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | knihy pro děti, spolupráce s knihovnou |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | šablony | šablony – čtenářské kluby |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | šablony, zřizovatel | besedy v městské knihovně, čtenářský klub, Záložka do knihy, nákup knih |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | modernizace knihovny, nákup pomůcek, zapojení do šablon II, kluby a kroužky na ČG, spolupráce s místní knihovnou, nákup knih pro PP i žáky ZŠ |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | besedy, spolupráce s knihovnou, podpora dětí ve čtení, účast v soutěžích, čtenářské dílny |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | školení |

**11. Rozvoj matematické gramotnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, šablony | Kluby logických a deskových her (ZŠ i ŠD), Hejného matematika – společné aktivity rodičů s dětmi, matem. kroužek pro žáky 9. roč. - příprava k PZ, doučování žáků, rozvoj finanč.gramotnosti - společnost Finanční gramotnost do škol, nákup pomůcek |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | nákup vybavení a pomůcek pro rozvoj dětí v MG, podpora kroužků – klub zábavné logiky |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | práce s dětmi |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | šablony | šablony – kluby |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | kroužek badatelů |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | kurz deskových her a zábavné logiky, účast žáků v matematických soutěžích, doučování z matematiky, nákup nových deskových her |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | šablony | logický klub, doučování ohrožených dětí, soutěže, olympiády |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | šablony, pomůcky, klub zábavné logiky pro děti |

**12. Prezentace základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | zapojování se do aktivit obce a účast dětí i kantorů na těchto akcích |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky | Den otevřených dveří pro rodiče i širokou veřejnost, účast žáků na kulturních akcích města – Mikulášský jarmark, Vítání nových občánků, beseda pro bývalé zaměstnance školy, školní ples, kurzy taneční a společenské výchovy (spolupráce se Sdružením rodičů) … |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | Jarmark, akademie, vystoupení |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | akce zřizovatele |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, doprovodný program k obecním akcím |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | zřizovatel, vlastní prostředky, příspěvky | Oslava 20. výročí otevření školy, akademie, DOD pro budoucí prvňáčky, vystoupení pro rodiče |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | zapojení do dění v obci, tradiční akce, spolupráce s rodiči, vystoupení dětí |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | besídky, kulturní vystoupení, zapojování se do dění obce |

**13. Zapojení se do šablon II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | šablony | školní asistenti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, kluby zábavné logiky a deskových her, klub cizích jazyků, čtenářský klub a badatelské kluby, projektové dny ve škole a mimo školu, nové metody, zapojení odborníka z praxe – aktivity probíhaly v základní škole, školní družině a školním klubu Šablony 2 ukončeny k 21.12.2020 |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | šablony | Šablony pro ZŠ II. |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | asistent |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | zapojení do šablon II |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | šablony | DVPP, Kluby, školní asistent, projektové dny v ŠD a ŠK, doučování… |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |

**14. Kariérové poradenství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | Zlín – burza škol, ÚP, výjezd do okolních škol, firem |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | Exkurze – ÚP Zlín (9. roč.) - kariérové poradenství, exkurze do firem ve Slavičíně (projekt Sdílení dílen – G a SOU Slavičín), ve Val. Kloboukách (Groz-Beckert, Valašskokloboucké služby atd.) |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | Úřad práce, burzy škol, návštěvy firem |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | návštěva a spolupráce se středními školami, burzy škol, spolupráce s podnikatelskými subjekty, kariérový poradce, návštěva ÚP; návštěva místních učilišť – učiliště VK, Slavičín, Luhačovice |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | předmět pro deváťáky – výběr povolání, návštěva burz škol, aktivní práce s dětmi, exkurze přímo v SŠ |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | vlastní prostředky, dotace | Burza SŠ VK, CEBES, Technodays |

**15. Vzdělávací akce pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, popř. NNO působících ve školství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, šablony | Vedení školy, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili řady vzdělávacích akcí – viz výroční zprávy školy (pořadatelé – MAP, NIDV, různá vzdělávací centra, šablony…) |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | DVPP |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | DVPP; akce, o které mají pedagogové zájem, především formou webinářů |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | DVPP |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | šablony, ONIV | DVPP pro sborovnu i individuální, využívání MAS Ploština KAP, školení ze Šablon II |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky, šablony | DVPP |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | NPI, MAP, učitelé si sami vyhledávají |

**16. Personální podpora základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | 2x školní asistent, spolupráce s KPPP |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | asistent pedagoga |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, šablony | Pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem – k 31.12.2020 měla škola 16 asistentů pedagoga a 1 školního asistenta z projektu Šablony. Dětem bylo poskytováno doučování (M, ČJ – Šablony), pedagog. intervence, spec. pedagog. péče. Potřebovali bychom školního psychologa. Vedení školy se zapojilo do Krajské koordinační skupiny pro podporu nadání. |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | šablony | školní asistent |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | školní asistent, asistent pedagoga |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | školní asistent, 2 asistenti pedagoga |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | šablony | Šablony-školní asistent, pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem-kluby, doučování, školení PP |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | asistent |

**17. Setkání ředitelů základních a mateřských škol, středních škol a NNO působících ve vzdělávání**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | dotace | proběhlo naposledy na podzim 2019 - organizováno MAS |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | odborná setkávání vedoucích pracovníků škol |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | schůze |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ve VK – setkání s metodičkama |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | vlastní prostředky | cca 2x ročně-setkání se zástupci ZLK, členové skupin ORP VK |

1. **Setkání ředitelů základních škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ve VK |
| Základní škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | velmi úzká spolupráce s kooperující školou v Drnovicích |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | proběhlo naposledy na podzim 2019–v rámci Dne otevřených dveří ZŠ Val. Klobouky, spolupráce v rámci projektu IROP s partnerskými školami |
| Základní škola Nedašov | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | odborná setkávání vedoucích pracovníků škol |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | schůze |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | setkání 6 úplných základních škol z valašskokloboucka |

**19. Školy a komunitní práce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky, dotace | spolupráce s rodiči – aktivity – Školička pro předškoláky, setkávání s Hejného matematikou, školní ples, projekt Rok v zahradě |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | zřizovatel | kulturní akce s DDM, MŠ pro město, denní stacionář |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | logopedie |

**20. Spolupráce škol a KAP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Základní škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | dotace | pedagog. pracovníci školy se pravidelně účastní aktivit, které pořádá KAP |
| Základní škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | KAP | školení-MG, ICT, kariérové poradenství, pedag. kabinety |
| Základní škola Vlachovice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Základní škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | DVPP |
| Základní škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |

## Mateřské školy

**1. Stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace budov MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | rozpočet obce, dotace | Rozvody topení, vody, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce kuchyně včetně vybavení |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | vlastní prostředky, dotace | přístavba a rekonstrukce MŠ |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel | kuchyň, kanceláře, šatny |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | šablony, sponzorský dar LIDL | vybudování relaxační místnosti  |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce | rekonstrukce skladu hraček na ŠZ – na novou POLY učebnu |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | rozpočet obce, vlastní prostředky | oprava schodiště, odstranění obkladů a nový nátěr stěn schodiště a chodby v přízemí, nová podlaha na schodiště a v chodbě v přízemí; zrušení vchodu do knihovny v horní chodbě, vymalování prostor |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | vlastní prostředky | podlaha ve třídách a šatně |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | modernizace MŠ, vybavení, nábytek, centrum aktivit |

**2. Využití venkovního prostředí pro rozvoj dětí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | vlastní prostředky | zeleň, nový truhlík na bylinky |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | nadace SYNOT | bylinková zahrada |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | stavba dětského hřiště |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | rozpočet obce  | zhotovení altánku a jeho využití pro výchovně vzdělávací činnosti s dětmi |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce, sponzorství | rekonstrukce altánu – výměna střechy, realizace kamenného koberce a obnova nátěrů, stavba skladu hraček na ŠZ, nový přístupový chodník, nové pískoviště, dovybavení ŠZ-venkovní kuchyňka, domeček, proutěný hrad, oprava hracích prvků |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | rozpočet obce, Zlínský kraj | jezírko, záhony, meteorologický domeček |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | rozpočet obce, dotace | dětské hřiště |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | nová školní zahrada i s herními prvky |
| Mateřská škola Nedašov | 2019-2020 | rozpočet školy, zřizovatel | vybudování pískoviště, herní prvky v zahradě |

**3. Vybavení mateřských škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | vlastní prostředky | pořízení nových botníků, nákup skříňových polic, vybavení domečku na školní zahradě kuchyňkou |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | vlastní prostředky, zřizovatel, šablony | nákup vybavení do šatny, průběžný nákup pomůcek |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | šatní skříně do 3 tříd, botníky, notebooky |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | zřizovatel | rekonstrukce dětských šaten, oprava podlahy ve třídě, nákup PC techniky, nákup didaktických pomůcek |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | vlastní prostředky, dotace | vybavení školní kuchyně a MŠ |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | dotace | pomůcky a vybavení třídy, vybavení kuchyně |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | rozpočet obce | vybavení skříněmi na pomůcky, vestavěné skříně v chodbách a v kabinetech, psací stoly do kabinetů, nábytek do tříd |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | rozpočet obce, dotace | dětské skříňky, šatna, umývárna, výměna sociálního zařízení |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce | kuchyňský robot |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | modernizace vybavení |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | pravidelné dovybavení pomůckami a nábytkem |

 **4. Rozvoj volnočasových aktivit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | zřizovatel | centrum aktivity |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | vlastní prostředky, SYNOT | elektrické piano, hry, stavebnice, šlapací autíčka |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce, šablony | nákup metalofon, diatonický xylofon, stolní loutkové divadlo, flexiběžky na ŠZ, organizace koncertů v MŠ s profesionály (Léčivá pohádka, Rytmická show) a ve spolupráce se ZUŠ Val. Klobouky (vánoční a mikulášský koncert v MŠ) |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | dotace, vlastní prostředky | rozvoj dětské kreativity, hudby, lidových tradic |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | převod ze ZŠ Valašské Klobouky | pořízení interaktivní tabule |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | v rámci výuky |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | vlastní prostředky | seznamování dětí s hrou na flétnu, vystupování na veřejných akcích |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | rozpočet obce, vlastní prostředky | keramická pec, zřízení polytechnických center – ponky, vybavení |

**5. Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | rozpočet obce | dětská literatura, knihovnička, pomůcky |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | práce s dětmi v rámci MŠ, spolupráce s rodiči |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | zřizovatel, MAS Ploština | logopedická třída, nákup didaktických pomůcek, školení pedagogů |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | logopedická prevence, pomůcky pro rozvoj čtenářské gramotnosti i matematické pomůcky (didaktické), nákup odborné literatury i literatury pro děti |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | vlastní prostředky, projekt | edukativně stimulační skupiny, logo prevence |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | vlastní prostředky | nákup učebních pomůcek a didaktického materiálu |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | vlastní prostředky | nákup literatury a pomůcek |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | stimulační skupiny pro děti, využívání pomůcek, logopedický kroužek |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce, šablony | nákup pomůcek pro rozvoj pregramotností, pravidelná práce LOGO kroužků, dokončení studia logopedických asistentek – všechny učitelky, účast na pravidelném setkávání logo-asistentek v SPC Zlín, účast na seminářích diagnostiky – využití Klokanova kufru a kapes |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | školení |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | průběžný nákup pomůcek |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | vlastní prostředky | nákup didaktických pomůcek a rozvoj dětí |

**6. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | převod ze ZŠ Valašské Klobouky | interaktivní tabule |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | notebooky, MDU |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | šablony, vlastní prostředky | nákup notebooků, tiskárny |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce | 2 nové PC, 2 tiskárny |

**7. Rozvoj klíčových kompetencí u dětí v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | projektové dny mimo školku – Hostětín, Envi, Kosenka |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | Zlínský kraj | vzdělávací programy, pomůcky, badatelské, pěstitelské činnosti, MTU a MDU, předvádění naprogramovaných robotů z učiliště |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | dotace, dar | polytechnika, evvo |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | MAS Ploština | MTU, MDU – polytechnika |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | MAS Ploština | MTU, MDU |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | spolupráce s EnviCentrem, návštěva šikovných tatínků – živnostníci, zajímavé povolání |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce, šablony, MAS Ploština | nákup keramické pece, realizace proutěného vyvýšeného záhonu, obnova hmyzího domečku, bylinkové spirály a hmatového chodníku, ve spolupráci s Alcedem Vsetín – uspořádání POLY semináře pro učitelky MŠ v naší MŠ, účast na mnoha dalších seminářích POLY a ENV |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | Envicentrum Pro krajinu, Kosenka, Hostětínnávštěva Klášťova, Ploštiny, Vizovic |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | plnění RVP |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | dotace | MTU, nákup polytechnické stavebnice |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | rozvoj enviromentální výuky – řasokoule, pozorování motýlů, hmyzí domečky, výsadba zahrádek, třídění odpadu, práce s přírodninami, škola dělá mnoho projektů zaměřených EVVOve Sv. Štěpáně – návštěva místních firem;Polytechnická výuka – pomůcky na rozvoj manuální zručnosti dětí, polotovary ze dřeva, ponk ve školce,MTU |

**8. Personální podpora mateřských škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | šablony II | školní asistent |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | šablony, úřad práce | školní asistent, pomocná síla |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | šablony, Kraj | asistent pedagoga 2x, školní asistent 1x |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | šablony I, II, Kraj | zřízení pozic asistentů pedagoga, školní asistent |
| Mateřská škola Nedašov | 2019-2020 | šablony | školní asistent |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | šablony | školní asistent |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | asistent |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | šablony | školní asistent |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | asistent pedagoga |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | šablony | školní asistent-pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | úřad práce | pomocná síla pro pomocné práce v mateřské škole |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | šablony | blíže nespecifikováno |

**9. Vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | průběžně |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | ONIV Kraj, zřizovatel | vybavení logopedické třídy, kompenzační pomůcky pro děti s SVP, didaktické pomůcky sloužící k inkluzi dětí s PO |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | logopedická péče |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | běžný nákup a doplnění pomůcek |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce | účast na seminářích – ADHD, diagnostika dětí aj. |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | vlastní prostředky | logopedické pomůcky |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | šablony | logopedické pomůcky, Klokanův kufr |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | Kraj | kompenzační pomůcky pro logopedii |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | pro autistu-odrážedlo, stůl pro své pomůcky |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | průběžný nákup pomůcek |

**10. Prezentace mateřských škol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | MAP ORP Valašské Klobouky | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | vlastní prostředky | fašanky, karneval, besídky, vystoupení na hřišti, společenské akce při výročních schůzích |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | zapojení školky do dění ve městě – rozsvěcování vánočního stromu, koledování na úřadě, akce pro rodiče – ochutnávka pomazánek, svatomartinská slavnost, uspávání broučků, vánoční posezení, předvánoční jarmark, podzimní tvoření s rodiči |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | vystoupení, besídky |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | kulturní vystoupení převážně pro rodiče, vítání občánků, aj. |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | vlastní prostředky | třídní schůzky s rodiči, Drakiáda, Svatý Martin, vánoční besídky s tvořením s rodiči, Vánoční posezení v ČSOP Kosenka (bohužel díky epidemiologické situaci nemohly být další akce realizovány) |
| Mateřská škola Nedašov | 2019-2020 | vlastní zdroje | besídky pro veřejnost i rodiče |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | karneval, beseda se seniory, vítání občánků, fašankový průvod, rozsvěcování vánočního stromku – celoroční akce, dodržování lidových tradic |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | vlastní prostředky | vánoční besídka, pochod broučků, karneval, drakiáda |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | tradice, envicentrum, spolupráce s OÚ… |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | rozpočet obce | dodržování tradičních akcí MŠ – Svatomartinské slavnosti, adventní dílny, mikulášské tradice (návštěva Kosenky), vánoční tradice, projektový den – návštěva expozice Betléma v Horní Lidči tříkrálová tradice, velikonoční dílny – vše ve spolupráci s rodiči |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | kulturní akce |

**11. Spolupráce mezi mateřskými školkami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | sdílení zkušeností |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | MAS, úřad | setkání PP ke školení ke Klokanovým kufrům, setkání ředitelů, pracovní skupiny |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | MŠ Drnovice |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | šablony | sdílení zkušeností s MŠ Újezd – 4x společné setkání, ředitelka v rámci MAS – schůzky matematická pregramotnost, v rámci KÚ – ředitelská setkání 1x ročně, exkurze ředitelů MŠ a ZŠ – Valašskoklobucka – MAS |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | spolupráce s ostatními MŠ |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | mateřské školy z ORP spolu spolupracují, navštěvují se, pořádají pravidelné schůzky |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | projekt | Klokanovy školky |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | vlastní prostředky | společné setkávání |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | šablony, MAP | sdílení zkušeností pedagogů |

**12. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | vlastní prostředky, šablony, MAS Ploština | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Nedašov | 2019-2020 | MAS | semináře |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | rozpočet, MAP | školení a semináře na daná témata |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | šablony | tandem |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | MAS, šablony, vlastní prostředky | školení přes MAS, DVPP |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | účast na školeních, seminářích |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | zřizovatel, šablony, MAS | účast na seminářích HV, VV, TV, osobnostní rozvoj PP, LOGO, hyperaktivita dětí, infekční onemocnění, ADHD, webinářích diagnostika dětí – posouzení a stimulace, hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity dětí, na krajských konferencích |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | MAP | semináře, školení |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | šablony, MAS, vlastní prostředky | školení, semináře |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | MAS, vlastní prostředky | DVPP, semináře přes MAS |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | vlastní prostředky, dotace | účast na seminářích |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | DVPP |

**13. Spolupráce se školami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ZŠ Nedašov |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | šablony, MAP | sdílení zkušeností pedagogů |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ZŠ Brumov-Bylnice |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | MAP  | společná setkání škol |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | vlastní prostředky | spolupráce se ZŠ |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ZŠ Vysoké Pole, Drnovice |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | spolupráce při Dnu Země, organizace společného Karnevalu v KD, návštěvy 1.tř.ZŠ, společná divadelní představení v MŠ, využívání tělocvičny ZŠ |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | spolupráce se ZŠ |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | ZŠ Újezd |
| Mateřská škola Drnovice | 2019-2020 | vlastní prostředky | společné aktivity |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | MAS, vlastní prostředky | návštěva mateřských škol |

**14. Polytechnické vzdělávání v MŠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Škola** | **Období realizace** | **Zdroj** | **Charakteristika** |
| Mateřská škola Nedašova Lhota | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | MDU, MTU |
| Mateřská škola Nedašov | 2019-2020 | MAS | polytechnické vzdělávání – MTU |
| Mateřská škola Brumov-Bylnice | 2019-2020 | MAP | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Valašské Klobouky | 2019-2020 | MAP, Šablony | polytechnické vzdělávání v MŠ |
| Mateřská škola Vysoké Pole | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Vlachovice | 2019-2020 | MAS | pomůcky – sady dřevěných polotovarů, MTU – POLY v MŠ – zařazení do cvičného projektu, 24hodinový seminář POLY pro MŠ – realizace v naší MŠ Vlachovice |
| Mateřská škola Újezd | 2019-2020 | MAP | blíže nespecifikováno |
| Mateřská škola Poteč | 2019-2020 | MAS | MTU, MDU – polytechnika |
| Mateřská škola Jestřabí | 2019-2020 | MAP | rozvoj polytechnického vzdělávání |
| Mateřská škola Loučka | 2019-2020 | vlastní prostředky | nákup polytechnické stavebnice |
| Mateřská škola Návojná | 2019-2020 | MAS, vlastní prostředky | dřevěné polotovary, MDU, MTU, pracovní nářadí, konstruktivní stavebnice |
| Mateřská škola Štítná nad Vláří | 2019-2020 | blíže nespecifikováno | MTU, MDU, semináře o polytechnickém vzdělávání, Učení venku, metoda tvořivé hry – práce s materiály, skutečným nářadím |